## RISCOS
Projeto: |  | Período Previsto:
Integrantes:
MAPEAMENTO DE RISCOS
ID | RISCO MAPEADO | CLASSIFICAÇÃO | AÇÕES | RESPONSÁVEL
1 | Devido as regras de Firewall, pode não ser possível acessar serviço da API de consulta de produtos registrados na Sefaz-SP no ambiente de HML impossibilitando os testes do funcionamento do módulo de cálculo de ICMS para emissão de NF. | MÉDIA | 1 - Realizar Testes no Ambiente de PRD Dentro da Janela de Mantenção. Em caso de Erro, realizar RollBack do Deploy e planejar nova data | Fulano - Equipe de Infra

## CLASSIFICAÇÃO
PROBABILIDADE | ALTA | MEDIA | ALTA | ALTA
| BAIXA | BAIXA | MEDIA | ALTA
| MÉDIA | BAIXA | BAIXA | MEDIA
|  | INSIGNIFICANTE | MODERADO | CATASTRÓFICO
IMPACTO